**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 11/2019.**

01-Partes: Câmara Municipal de Vassouras e a Empresa ACCIOLY ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

02- Objeto do Contrato: Realização de obras de conservação e manutenção do prédio (pintura) e readequação (revitalização) da área externa pertencente à Câmara Municipal de Vassouras.

03- Objeto do Termo Aditivo: Estender a duração do contrato nº 11/2019, prorrogado pelo termo aditivo nº 01/2019, por mais 120 (cento e vinte) dias, sendo mantidas todas as demais cláusulas contratuais.

04- Da Ratificação: Ficam inalteradas, com suas primitivas redações, as demais Cláusulas e condições do Instrumento ora aditado, que não sejam conflitantes ou que estejam sendo alteradas pelas disposições deste Termo Aditivo.

05- Embasamento: Proc. Administrativo nº 359/2019.

Câmara Municipal de Vassouras/RJ, 17 de abril de 2020.

José Maria Vaz Capute

Presidente